## тепло
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на 31.03.2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | производство тепловой энергии | №194-ОД от 31.10.2022 г. | Приобретение испарителя мгновенного вскипания 50/16 | компл. | 1 | 285725000 | 285725000 | 2023-04-25 15:26 | 2023-05-12 17:00 | Приказ № 331 от 25.04.2023 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-15082/2023-14781 от 25.05.2023 г. | 2023-05-29 | ООО "Экология и Технология" | планируемая дата 25.11.2023 | планируемая дата 31.12.2023 | отставания нет
2 | ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" ЦТВЭС | передача, распределение и снабжение тепловой энергией | №208-ОД от 15.11.2022 г. | Капитальный ремонт участка внутриквартальной теплосети в районе СОШ.им. Абая, 9 квартал п. Топар (ТРУБЫ 159Х6 ГОСТ 10704) | тн | 1.995 | 441071.4286 | 879937.5 | 2022-11-01 | 2022-11-10 | Приказ № 1041 от 11.11.2022 | 2022-11-08 | 2022-11-13 | 2023-12143/2023-11891 от 14.11.2022 г. | 2022-11-21 | ТОО "АйронСнаб" Р2200006908 | 19.06.2023г. | 21.06.2023г. | Поставка 13.03.2023г. Замена произведена

## вода (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## отвод (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
| ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ | отвод и очистка сточных вод | №218-ОД от 04.09.2018 г. | Ремонт золопровода | усл | 1 | 4920 | 4920 | июль (планирауемая дата) | июль (планирауемая дата) |  | август (планирауемая дата) | август (планирауемая дата) |  | сентябрь (планирауемая дата) |  | сентябрь | октябрь | Будет проведена корректировка мероприятия в рамках утвержденной суммы в тарифной смете
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## ЭЭ (hidden)
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2023 год по состоянию на _______ 2023 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий