## 10.05.2024
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 20 мая 2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во | Цена, тенге без учета НДС | Стоимость, тенге без учета НДС | Этапы исполнения * | [10 empty] | Проблемные вопросы
[9 empty] | Подготовка конкурсной документации |  |  | Конкурсные процедуры |  |  | Заключение договора |  | Дата начала работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Дата завершения работ (отразить планируемая дата или фактическая) | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ
[9 empty] | дата начала | дата завершения | Номер и дата документа об утверждении конкурсной документации | дата начала | дата завершения | Номер и дата протокола итогов | дата заключения договора | наименование подрядной организации
1 | ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар" | производство тепловой энергии | 03-ОД от 30.01.24 (ДКРЕМ)/ №5-10/137 от 31.01.2024 (ЖКХ по Карагандинской области) | Замена (приобретение) пароперегревателя 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №12 | компл. | 1 | 209788620 | 209788620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В связи с производственной необходимостью, а также отсутствием квалифицировоного персонала и поздней поставкой ТМЦ, мероприятие "Замена (приобретение) пароперегревателя 1 и 2 ступеней на котлоагрегате ПК-10п-2 ст. №12" в 2024 г. будет производиться за счет средств от иной нерегулируемой деятельности. Планируется корректировка мероприятий в рамках утвержденной инвестиционной программы без повышения тарифа на услуги по производству тепловой энергии.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий
.